ATOM 再構築 開発報告書

Microsoft Access 版からブラウザ版への移行

報告日　2026 年 8 月 14 日

対象期間　2026 年 8 月 12 日 ～ 2026 年 8 月 14 日

システムバージョン 0.1.0 時点

目次

目次	2

1. 概要・目的	3

1.1 本書について	3

1.2 開発の概要	3

1.3 目的	3

1.4 対象範囲	3

2. 調査内容	5

2.1 調査の目的	5

2.2 調査の対象と方法	5

2.3 調査で判明したこと	5

2.4 調査から決めたこと	6

3. 期間・期限	7

3.1 全体の予定	7

3.2 これまでの実績	7

3.3 期限についての補足	7

4. 現在のフェーズ	8

4.1 フェーズの考え方	8

4.2 現在の位置づけ	8

4.3 数値でみた進捗	8

5. 課題・問題点	10

5.1 現在の課題	10

5.2 今後のリスク	10

6. 今後の予定	12

6.1 直近の予定	12

6.2 進め方	12

6.3 進捗を左右する条件	12

付録 A. 成果物	14

付録 B. 対象画面の一覧	14

付録 C. 用語	15

1. 概要・目的

1.1 本書について

本書は、ATOM の再構築について現時点の状況を報告するものです。調査内容、期間、現在の段階、課題、今後の予定を記載しています。技術的な詳細には立ち入っていません。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | ATOM（輸入業務システム）の再構築 |
| 着手日 | 2026 年 8 月 12 日 |
| 報告日 | 2026 年 8 月 14 日（着手 3 日目） |
| 完了目標 | 2027 年 4 月（目標であり確定ではない） |
| 現在の版 | 0.1.0 |

1.2 開発の概要

ATOM は、上海からの輸入業務（INVOICE の取り込み、経費、進捗管理など）を扱う社内システムです。現在は Microsoft Access 2003 で作られており、利用者それぞれの端末に Access のファイルを配って動かしています。

この方式には次の課題があります。

- 利用者ごとに古いファイルが残り、版が食い違う

- 修正のたびに全員へ配り直す必要がある

- Access 2003 という古い基盤に依存しており、今後の維持が難しい

1.3 目的

同じ業務をブラウザから使えるようにし、サーバー上の 1 つのプログラムを全員が使う形へ移行します。これにより版の食い違いが起きなくなり、修正はサーバー側の入れ替えだけで全員に反映されます。

あわせて、引き継いだ人が迷わず保守できる状態を作ることも目的としています。旧システムで最も困っているのは、プログラムは残っているのに「なぜそう作ったのか」が残っていないことだからです。

1.4 対象範囲

現行のメインメニューにある 17 の業務画面、ログイン画面、他画面から開く確認画面の計 19 画面が対象です。加えて、全画面で共通して使う土台（画面の共通枠、ログイン管理、権限の仕組みなど）を整備します。

データベースは現行のものをそのまま使います。他システムからも参照されている可能性があるため、テーブルの追加や変更は行いません。

2. 調査内容

2.1 調査の目的

旧システムは 20 年以上使われてきたもので、当時の判断理由が残っていない箇所や、不具合がそのまま業務として定着している箇所があります。これを推測で作り直すと、動くけれども業務に合わないものが出来上がります。

そのため、画面を作る前に「現行が実際に何をしているか」を確認する調査を行っています。

2.2 調査の対象と方法

| 対象 | 件数 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 旧システムのプログラム | ログイン処理、進捗更新、画面 1 本 | 原文を受け取り、処理の流れを追って仕様を書き起こす |
| データベースの処理 | 17 本 | 定義と引数の一覧を取得し、入出力を確認 |
| データベースのテーブル・ビュー | 12 本 | 列の型と桁、主キーを確認 |
| 取り込む Excel | 2 種類 | 実ファイルを確認し、列の並びを確定 |
| マスタの実データ | 2 件 | 区分値と名称の対応を確認 |

2.3 調査で判明したこと

設計書だけでは判断できず、調査によって確定した主なものは次のとおりです。

| 確認した内容 | 分かったこと |
| --- | --- |
| 確認メッセージの文言 | 「今月以降の日付」と書かれていたが、実際の処理は「翌月以降」を判定していた。文言の誤りと判断し修正した |
| 発注先の区分値の意味 | 得意先マスタが「取引先 × 通貨」の組み合わせで区分されていた。旧プログラムの分かりにくい処理の理由が特定できた |
| 取り込む Excel の列 | 旧プログラムは列名ではなく列の位置で処理していたため、実ファイルを見るまで対応が確定できなかった。サンプルにより全 18 列を確定した |
| 用途の分からない項目 | 権限を表す値（0/1/2/9）の意味が不明。現時点では値を保持するだけとし、処理の分岐は入れないことを合意した |
| 旧システムの不具合 | 取引先と通貨の組み合わせで区分を読み替える処理に漏れがあった。結果に影響しないことを確認したうえで、現行どおりとした |

2.4 調査から決めたこと

調査結果をふまえ、作業者や時期が変わっても同じ品質になるよう、開発前にルールを文書化しました。主なものは次のとおりです。

- 読み取れないことは推測で埋めず、必ず確認してから作る

- 確認した内容と回答は日付付きで設計書に残し、後から経緯を追えるようにする

- データベースは変更しない。不足があれば作業を止めて確認する

- 本番環境への操作は行わない。必要な作業は手順書として提出し、実行は担当者が行う

- 接続情報やパスワードを資料やプログラムに残さない

3. 期間・期限

3.1 全体の予定

| 区分 | 時期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 着手 | 2026 年 8 月 12 日 | 開発の土台となるルールとフォルダ構成の整備 |
| 現在 | 2026 年 8 月 14 日 | 共通の土台と 3 画面が完成（本報告の時点） |
| 以降 | 2026 年 8 月 ～ 2027 年 3 月 | 残り 16 画面を順次実施 |
| 完了目標 | 2027 年 4 月 | 全画面がそろって稼働できる状態（目標であり確定ではない） |

完了目標までは約 8 か月です。残り 16 画面を単純に割ると月 2 画面程度のペースとなりますが、画面ごとに規模が大きく異なるため、この数値は目安です。

3.2 これまでの実績

| 日付 | 実施内容 |
| --- | --- |
| 8 月 12 日 | 開発ルールの策定、フォルダ構成の整備 |
| 8 月 13 日 | 共通の土台（画面の共通枠、ログイン管理、権限の仕組み、画面定義）、ログイン画面、メインメニュー画面 |
| 8 月 14 日 | INVOICE／PACKING 取込画面、テスト仕様書、保守用資料の整備 |

初期の 3 日間で共通の土台を作り切ったため、2 画面目以降は「画面の作成」と「データの読み書き」に集中できます。ログイン・権限・画面遷移・メッセージ表示を各画面で作り込む必要はありません。

3.3 期限についての補足

完了目標の 2027 年 4 月は現時点で確定ではありません。進み方は、画面の複雑さよりも「現行仕様の情報がどれだけ早く揃うか」に左右されます。詳細は 5 章と 6 章に記載します。

4. 現在のフェーズ

4.1 フェーズの考え方

本開発は、全画面をまとめて調査し、まとめて設計し、まとめて作るという進め方をしていません。画面 1 つごとに次の 4 段階を回しています。

| 段階 | 担当 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 調査 | 業務側 | 旧システムのプログラムとデータベースを読み解き、現行が実際に行っていることを把握する |
| 設計 | 業務側 | 調査結果をもとに画面設計書を作成する。ここまでは AI を活用して実施 |
| 実装 | 開発側 | 設計書を受け取り、疑問点を確認したうえで作る |
| テスト | 開発側・業務側 | テスト仕様書にもとづいて動作を確認する |

この進め方の利点は、早い段階で動くものを確認でき、後半での大きな手戻りを避けられることです。一方で、画面ごとに調査と設計が必要になるため、そのための情報提供が滞ると実装が止まります。

4.2 現在の位置づけ

共通の土台は完成しており、現在は画面単位のサイクルを回している段階です。画面ごとに進み方が異なるため、全体を一つのフェーズで表すことはできません。

| 対象 | 現在の段階 | 状況 |
| --- | --- | --- |
| 共通の土台 | 完了 | 画面の共通枠、共通ヘッダー、ログイン管理、画面遷移、権限判定、設定の外出し |
| ログイン画面 | テスト | 実装完了。動作確認はこれから |
| メインメニュー画面 | テスト | 実装完了。動作確認はこれから |
| INVOICE／PACKING 取込画面 | テスト | 実装完了。動作確認はこれから |
| 取込内容確認画面 | 調査・設計 | 設計書の作成待ち |
| その他 15 画面 | 未着手 | 順次、調査・設計から実施 |

4.3 数値でみた進捗

| 項目 | 実績 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 実装が完了した画面 | 3 / 19 | ログイン、メインメニュー、INVOICE／PACKING 取込 |
| 共通の土台 | 完了 | 以降の画面はこの上に載せるため、着手が速くなる |
| 作成した設計書 | 3 件 | 確認事項と回答の履歴を含む |
| テスト項目 | 122 件 | うち 6 件は未実装機能のため、実装後に実施 |
| 確認した現行資産 | 処理 17 本 / テーブル 12 本 / 旧プログラム 3 本 | 移行の根拠として内容を確認済み |

5. 課題・問題点

5.1 現在の課題

いま対応が必要な事項です。

| 課題 | 内容 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 情報待ちによる停滞 | 設計書だけでは作れない画面がある。直近の取込画面では、実装よりも旧プログラムの解読とデータベースの調査に時間を要した | 必要な情報を着手前に列挙して依頼する。届くまでは作れる部分だけ先に進める |
| 用途が不明な項目 | 権限を表す値（0/1/2/9）の意味が分からない | 値は保持するだけとし、処理の分岐は入れない。用途が判明した時点で対応する |
| 次画面の設計書が未着 | 取込内容確認画面が着手できない。取り込みでエラーが出ても、内容を画面で確認できない | 設計書の作成を依頼済み |
| 自動テストが未整備 | 変更時の確認が手作業に依存する | 画面が増えた段階で、業務処理の部分から自動テストを追加する |
| 完了目標が未確定 | 2027 年 4 月は目標であり、確定した期限ではない | 画面がいくつか進んだ段階で、実績にもとづき見直す |

5.2 今後のリスク

現時点では発生していないものの、想定しておくべき事項です。

| リスク | 内容 | 備え |
| --- | --- | --- |
| 旧システムの不具合 | 移行の過程で不具合が見つかることがある。そのまま移すか直すかの判断が必要になる | 見つけた時点で報告し、実害の有無を添えて判断を仰ぐ |
| データベースを変更しない制約 | 現行の作りに合わせる必要があり、遠回りな処理が残る | 方針として維持する。他システムへの影響を避けるため |
| 本番環境への適用 | 適用の失敗は業務停止につながる | 開発側は手順書を提出するのみとし、実行は担当者が行う |
| ログインの持続 | サーバーの再起動で全員がログインし直しになる | 現在は簡易な方式。必要になれば設定変更で改善できる（手順書は作成済み） |
| 利用者の習熟 | 画面の操作方法が Access 版と変わる | 現行の配色と項目の並びを踏襲する。必要に応じて操作手順を用意する |

6. 今後の予定

6.1 直近の予定

| 順序 | 対象 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成済み 3 画面のテスト | テスト仕様書にもとづく動作確認。不具合があれば修正 |
| 2 | 取込内容確認画面 | 設計書を受け取り次第、実装。取込エラーの内容を画面で確認できるようにする |
| 3 | 上海輸入関連の残り画面 | INVOICE 確認、INVOICE ヘッダー入力など。取込画面と関連が深く、続けて作ると効率がよい |
| 4 | マスタ関連の画面 | 項目マスタ、仕入先マスタなど。作りが似ているため、まとめて進められる |

6.2 進め方

画面ごとに、調査・設計・実装・テストのサイクルを繰り返します。実装にあたっては、設計書を受け取ったあとに疑問点を洗い出して確認し、回答を得てから作ります。回答は設計書に日付付きで残します。

あわせて、画面が 1 つ完成するごとに次を更新します。

- 保守用の資料（機能から担当ファイルを引ける逆引き表）

- テスト仕様書（その画面のシートを追加）

- システムのバージョン（0.2.0、0.3.0 と上げ、全画面完成で 1.0.0）

6.3 進捗を左右する条件

予定どおり進むかどうかは、次の 3 点に大きく左右されます。

| 条件 | 内容 |
| --- | --- |
| 設計書が揃っていること | 項目・画面の動き・表示するメッセージが書かれていること |
| 現行の情報が揃っていること | 対象のデータベース定義、旧プログラム、実際に扱う帳票やファイルのサンプル |
| 判断の窓口が決まっていること | 仕様の疑問に答えられる方が決まっていること |

必要な情報は画面ごとに着手前へお知らせします。ご協力をお願いします。

付録 A. 成果物

成果物は動くプログラムだけではありません。引き継いだ人が保守できる状態を作ることまでを成果物としています。

| 区分 | 成果物 | 内容と役割 |
| --- | --- | --- |
| プログラム | ATOM（ブラウザ版） | 6 つの部品に分けて構成。画面／業務処理／データベース／メール／帳票／テスト |
| ドキュメント | 開発基本方針 | 作り方のルール。規約・フォルダ構成・禁止事項をまとめた唯一の正本 |
| ドキュメント | 保守マップ | 「この機能を直したいときはこのファイル」を引ける逆引き表 |
| ドキュメント | 画面設計書 | 受け取った設計書の原文と、確認事項への回答履歴 |
| ドキュメント | テスト仕様書 | 画面ごとの確認項目。実施日・結果・確認者を記入できる形式 |
| ドキュメント | 設定手順書 | サーバー設定など、担当者が実行する作業の手順 |
| ドキュメント | 旧版アーカイブ | 旧システムのプログラムや旧規約。移行の根拠として保管 |
| 補助ツール | 文字コード変換／DB 調査用クエリ | 作業を定型化するための小さな道具 |

付録 B. 対象画面の一覧

| 番号 | 画面名 | 段階 | 区分 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | ログイン | テスト | 共通 |
| — | メインメニュー | テスト | 共通 |
| 101 | INVOICE／PACKING 取込み | テスト | 上海輸入定期便＆AIR便 |
| 102 | INVOICE 確認 | 未着手 | 上海輸入定期便＆AIR便 |
| 103 | INVOICE ヘッダー入力 | 未着手 | 上海輸入定期便＆AIR便 |
| 104 | R3 購買発注取込 | 未着手 | 上海輸入定期便＆AIR便 |
| 105 | R3 購買発注確認 | 未着手 | 上海輸入定期便＆AIR便 |
| 106 | R3 在庫転送作成 | 未着手 | 上海輸入定期便＆AIR便 |
| 107 | SAP 伝票金額入力 | 未着手 | 上海輸入定期便＆AIR便 |
| 108 | 取込内容確認 | 調査・設計 | 他画面から開く |
| 201 | 調達 R3 購買発注取込 | 未着手 | その他輸入関連 |
| 202 | 調達 R3 購買発注確認 | 未着手 | その他輸入関連 |
| 203 | 調達配送手配書作成 | 未着手 | その他輸入関連 |
| 301 | 諸経費入力 | 未着手 | 輸入経費入力 |
| 902 | 社内参照番号発番 | 未着手 | マスタ関連 |
| 903 | 項目マスタ | 未着手 | マスタ関連 |
| 904 | カレンダー | 未着手 | マスタ関連 |
| 905 | 仕入先マスタ登録 | 未着手 | マスタ関連 |
| 906 | 商品名称入力 | 未着手 | マスタ関連 |
| 907 | 輸入経費コード登録 | 未着手 | マスタ関連 |

付録 C. 用語

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| 設計書 | 画面ごとの仕様書。項目、画面の動き、表示するメッセージを書いたもの |
| 保守マップ | 「この機能を直したいときはこのファイル」を引ける逆引きの資料 |
| 共通の土台 | 全画面で共通して使う仕組み。ログイン管理、画面の共通枠、権限判定など |
| 設定ファイル | プログラムを作り直さずに変更できる項目をまとめたファイル。メニュー構成や表示色など |
| 版（バージョン） | システムの版数。画面が 1 つ完成するごとに上げ、全画面完成で 1.0.0 とする |