## 表紙
ATOM テスト仕様書
ASP.NET Web Forms 版 ATOM 画面テスト仕様書
対象システム | ATOM（TJM_ATOM）
対象バージョン | 0.1.0
作成日 | 2026-08-14
対象画面 | 共通ヘッダー／ログイン画面／メインメニュー画面／INVOICE・PACKING取込画面／取込結果確認画面
粒度 | 画面項目・操作単位の網羅
関連文書 | docs/specs/ 配下の画面設計書、docs/02_保守マップ.md
凡例
状態＝実装済 | 現時点で実装されており、テストできる項目
状態＝未実装 | 仕様として起票済みだが、まだ実装していない項目。実装後にそのまま使う
黄色のセル | テスト実施者が記入する欄（実施日・結果・確認者・備考）
結果 | OK / NG / 対象外 から選択（入力規則あり）
件数集計
シート | 総数 | 実装済 | 未実装 | OK | NG
共通_ヘッダー
共通_認証セッション
ログイン画面
メニュー画面
INVOICE取込画面
取込結果確認画面
合計

## 共通_ヘッダー
No | 大分類 | 中分類 | 確認項目 | 前提条件 | 操作手順 | 期待結果 | 状態 | 実施日 | 結果 | 確認者 | 備考
1 | 共通ヘッダー | アイコン | 再読み込みアイコンで画面が再表示される | 任意の画面を表示している | ヘッダー左端の再読み込みアイコンを押す | 同じ画面が再表示される。ブラウザの「フォーム再送信の確認」が出ない | 実装済
2 | 共通ヘッダー | アイコン | マニュアル未設定時のメッセージ | Web.config の Atom.ManualUrl が空 | マニュアルアイコンを押す | 「現在未実装です。」がメッセージ領域に表示される。画面は遷移しない | 実装済
3 | 共通ヘッダー | アイコン | マニュアルの新しいタブ表示 | Atom.ManualUrl に URL を設定する | マニュアルアイコンを押す | 設定した URL が新しいタブで開く。元の画面はそのまま残る | 実装済
4 | 共通ヘッダー | タイトル | メニュー画面のタイトル表示 | ログイン済み | メニュー画面を表示する | 「ATOM」「（ Arrangement of Tool Orders & Materials System ）」「Ver.0.1.0」が表示される | 実装済
5 | 共通ヘッダー | タイトル | 業務画面のタイトル表示 | ログイン済み | INVOICE/PACKING取込画面を開く | AtomScreens.json の Title「INVOICE/PACKING取込み」が表示される。ATOM ロゴは表示されない | 実装済
6 | 共通ヘッダー | タイトル | バージョンの設定反映 | Web.config の Atom.SystemVersion を 0.2.0 に変更する | メニュー画面を再表示する | 「Ver.0.2.0」と表示される | 実装済
7 | 共通ヘッダー | 配色 | 既定の背景色 | AtomScreens.json の HeaderBackColor が空 | 任意の画面を表示する | ヘッダー背景が DefaultHeaderBackColor（#400080）になる | 実装済
8 | 共通ヘッダー | 配色 | 画面ごとの背景色 | menuNo=101 の HeaderBackColor に #1F4E79 を設定する | 取込画面を再表示する | その画面のヘッダーだけ #1F4E79 になる。再ビルドは不要 | 実装済
9 | 共通ヘッダー | 配色 | 不正な色指定の扱い | HeaderBackColor に「red」など #RRGGBB 以外を設定する | 画面を再表示する | 既定色（#400080）で表示される。画面は落ちない | 実装済
10 | 共通ヘッダー | 利用者表示 | 氏名の表示 | 社員名「山田 太郎」でログイン済み | 任意の画面を表示する | ヘッダー右端に「山田 太郎」が表示される。「使用者」の接頭辞は付かない | 実装済
11 | 共通ヘッダー | 利用者表示 | 未ログイン時は非表示 | 未ログイン | ログイン画面を表示する | 利用者名の枠ごと表示されない | 実装済
12 | 共通ヘッダー | 画面固有ボタン | 取込画面のボタン構成 | ログイン済み | INVOICE/PACKING取込画面を開く | ヘッダー右側に「INVヘッダ」「INV確認」「MENUへ」が左から順に並ぶ | 実装済
13 | 共通ヘッダー | 画面固有ボタン | MENUへの遷移 | 取込画面を表示している | 「MENUへ」を押す | メニュー画面へ遷移する | 実装済
14 | 共通ヘッダー | 画面固有ボタン | 未実装画面への遷移 | 取込画面を表示している | 「INVヘッダ」または「INV確認」を押す | 「現在未実装です。」が表示され、取込画面に留まる | 実装済
15 | 共通ヘッダー | 画面固有ボタン | ボタンが無い画面 | ログイン済み | メニュー画面を表示する | 画面固有ボタンは1つも表示されない | 実装済
16 | 共通ヘッダー | 表示 | スクロール時の固定 | 内容が縦に長い画面 | 画面を下へスクロールする | ヘッダーが画面上部に固定されたまま表示される | 実装済
17 | 共通ヘッダー | 表示 | 画面幅を狭めたときの表示 | ブラウザ幅を 800px 程度にする | 画面を表示する | 利用者名がヘッダーの外へはみ出さない。タイトルは省略記号で切られる | 実装済
18 | 共通ヘッダー | セキュリティ | 利用者名のエスケープ | 社員名に「<b>test</b>」が登録されている | ログインして画面を表示する | タグが解釈されず、文字列としてそのまま表示される | 実装済

## 共通_認証セッション
No | 大分類 | 中分類 | 確認項目 | 前提条件 | 操作手順 | 期待結果 | 状態 | 実施日 | 結果 | 確認者 | 備考
1 | 認証 | 直接アクセス | 未ログインでメニュー画面へ直接アクセス | 未ログイン | ブラウザで /Default.aspx を開く | ログイン画面へリダイレクトされる。URL に ReturnUrl が付く | 実装済
2 | 認証 | 直接アクセス | 未ログインで業務画面へ直接アクセス | 未ログイン | ブラウザで /Pages/Entry/InvoiceImport.aspx を開く | ログイン画面へリダイレクトされる | 実装済
3 | 認証 | 直接アクセス | ログイン後に元の画面へ戻る | 上記の状態 | 社員コードを入力してログインする | 取込画面が表示される | 実装済
4 | 認証 | 直接アクセス | 外部サイトへの誘導を防ぐ（//） | 未ログイン | /Pages/Common/Login.aspx?ReturnUrl=//example.com を開きログインする | 外部サイトへ遷移せず、メニュー画面が表示される | 実装済
5 | 認証 | 直接アクセス | 外部サイトへの誘導を防ぐ（/\） | 未ログイン | ReturnUrl=/\example.com でログインする | 外部サイトへ遷移せず、メニュー画面が表示される | 実装済
6 | 認証 | 直接アクセス | 外部サイトへの誘導を防ぐ（絶対URL） | 未ログイン | ReturnUrl=http://example.com でログインする | 外部サイトへ遷移せず、メニュー画面が表示される | 実装済
7 | 認証 | ログイン状態 | ログイン済みでログイン画面を開く | ログイン済み | /Pages/Common/Login.aspx を開く | メニュー画面へリダイレクトされる | 実装済
8 | 認証 | セッション | タイムアウト後の操作 | ログイン後 60 分以上操作しない | 画面上のボタンを押す | ログイン画面が表示される。入力内容は保持しない（方針どおり） | 実装済
9 | 認証 | セッション | ログアウト後のブラウザバック | ログアウト済み | ブラウザの戻るでメニュー画面を表示し、ボタンを押す | ログイン画面へ遷移する。業務処理は実行されない | 実装済
10 | 認証 | セッション | アプリ再起動後のログイン状態 | ログイン済み。IIS のアプリケーションプールをリサイクルする | 画面を再読み込みする | ログイン画面へ戻る（sessionState は InProc のため。仕様どおり） | 実装済
11 | 認証 | CSRF | ViewState の改ざん検知 | ログイン済み | 画面の __VIEWSTATE を書き換えてポストバックする | エラーとなり処理は実行されない。画面に例外の詳細は表示されない | 実装済
12 | 認証 | 権限 | 権限が無いメニューの表示 | 権限のない社員でログインする | メニュー画面を表示する | 対象ボタンが押せず「権限なし」と表示される | 未実装
13 | 認証 | 権限 | 権限が無い画面への直接アクセス | 権限のない社員でログインする | 対象画面の URL を直接開く | メニュー画面へ戻され「処理権限がありません。」が表示される | 未実装
14 | 認証 | ログ | ログイン履歴の記録 | - | ログインする | tbl_t_atom_login_log に1件登録される（version_no=0.1.0、menu_no=0、login_ymd=現在日時） | 実装済
15 | 認証 | 例外 | 例外の詳細を画面に出さない | DB を停止する | ログインまたは業務処理を行う | 定型のメッセージのみ表示される。スタックトレースや SQL 文は表示されない | 実装済

## ログイン画面
No | 大分類 | 中分類 | 確認項目 | 前提条件 | 操作手順 | 期待結果 | 状態 | 実施日 | 結果 | 確認者 | 備考
1 | ログイン画面 | 初期表示 | 画面の表示 | 未ログイン | / を開く | ログイン画面が表示され、社員コード欄にカーソルがある | 実装済
2 | ログイン画面 | 初期表示 | ヘッダーの表示 | 未ログイン | ログイン画面を表示する | ATOM のタイトルが表示され、利用者名は表示されない | 実装済
3 | ログイン画面 | 社員コード | 未入力 | - | 何も入力せず「ログイン」を押す | 「社員コードを入力してください。」が表示される | 実装済
4 | ログイン画面 | 社員コード | 桁数不足 | - | 「12345」（5桁）を入力して「ログイン」を押す | 「入力桁数が不正です（６桁）。」が表示される | 実装済
5 | ログイン画面 | 社員コード | 桁数超過の入力制限 | - | 7桁以上を入力しようとする | 6桁までしか入力できない（MaxLength=6） | 実装済
6 | ログイン画面 | 社員コード | 存在しないコード | - | 存在しない6桁のコードを入力して「ログイン」を押す | 「存在しない社員コードが入力されました。」が表示される。画面は遷移しない | 実装済
7 | ログイン画面 | 社員コード | 正常ログイン | 有効な社員コードがある | 有効な6桁のコードを入力して「ログイン」を押す | メニュー画面へ遷移し、ヘッダー右端に社員名が表示される | 実装済
8 | ログイン画面 | 社員コード | 前後の空白 | 有効な社員コードがある | 前後に空白を付けて入力し「ログイン」を押す | 空白は除かれて認証され、ログインできる | 実装済
9 | ログイン画面 | 社員コード | サーバー側の再検証 | - | ブラウザの検証を無効化し、5桁のままポストバックする | 「入力桁数が不正です（６桁）。」が表示され、DB へ問い合わせない | 実装済
10 | ログイン画面 | セッション | 保持する情報 | 有効な社員コードがある | ログインし、Session の内容を確認する | LoginCode / LoginName / BumonCode / ModeAtom / ShanghaiChotatsu / MailAddress が保持される | 実装済
11 | ログイン画面 | セッション | 社員名の桁数 | 社員名が 30 文字程度の社員がある | ログインする | 氏名が途中で切れずにヘッダーへ表示される（nvarchar(50) まで対応） | 実装済
12 | ログイン画面 | 二重送信 | ボタン連打 | 有効な社員コードがある | 「ログイン」を素早く 2 回以上押す | ログイン履歴が 1 件だけ登録される。2 回目以降はボタンが無効になる | 実装済
13 | ログイン画面 | 異常系 | DB へ接続できない | DB を停止する | ログインする | 「ログイン処理に失敗しました。時間をおいて再度お試しください。」が表示される | 実装済
14 | ログイン画面 | 操作 | Enter キーでログインする | - | 社員コードを入力して Enter を押す | ログインボタンを押したときと同じようにログインできる | 実装済
15 | ログイン画面 | 操作 | Enter キーでも入力検証が働く | - | 社員コードを空のまま Enter を押す | 「社員コードを入力してください。」が表示され、送信されない | 実装済
16 | ログイン画面 | 操作 | Enter キーで桁数チェックが働く | - | 社員コードを3桁だけ入力して Enter を押す | 「入力桁数が不正です（６桁）。」が表示され、送信されない | 実装済

## メニュー画面
No | 大分類 | 中分類 | 確認項目 | 前提条件 | 操作手順 | 期待結果 | 状態 | 実施日 | 結果 | 確認者 | 備考
1 | メニュー画面 | 初期表示 | ブロックと項目の構成 | ログイン済み | メニュー画面を表示する | 4ブロック17項目が AtomScreens.json の定義どおりに表示される | 実装済
2 | メニュー画面 | 初期表示 | 列の配置 | ログイン済み | メニュー画面を表示する | 1列目=上海輸入定期便＆AIR便 / 2列目=その他輸入関連→マスタ関連 / 3列目=輸入経費入力→ログアウト | 実装済
3 | メニュー画面 | 初期表示 | ブロックの配色 | ログイン済み | メニュー画面を表示する | 上海・その他輸入・輸入経費が水色、マスタ関連がピンク。見出し帯はピンク | 実装済
4 | メニュー画面 | 初期表示 | 見出しの折り返し | ログイン済み | 「上海輸入定期便＆AIR便」の見出しを確認する | 途中で折り返さず 1 行で表示される | 実装済
5 | メニュー画面 | 初期表示 | 列の間隔 | ログイン済み | 2列目のブロック間を確認する | その他輸入関連の直下にマスタ関連が続き、大きな余白ができない | 実装済
6 | メニュー画面 | 遷移 | 実装済み画面への遷移 | ログイン済み | 「INVOICE/PACKING取込み」を押す | INVOICE/PACKING取込画面へ遷移する | 実装済
7 | メニュー画面 | 遷移 | 未実装画面の押下 | ログイン済み | 「INVOICE確認」など Url が空の項目を押す | 「現在未実装です。」が表示され、メニュー画面に留まる | 実装済
8 | メニュー画面 | 遷移 | 権限が無い項目 | 権限のない社員でログインする | 対象の項目を確認する | ボタンが押せず、下に「権限なし」と表示される | 未実装
9 | メニュー画面 | ログアウト | ログアウトの位置 | ログイン済み | メニュー画面を表示する | 3列目の輸入経費入力ブロックの直下に、同じ幅で「ログアウト」が表示される | 実装済
10 | メニュー画面 | ログアウト | ログアウトの動作 | ログイン済み | 「ログアウト」を押す | セッションが破棄され、ログイン画面が表示される | 実装済
11 | メニュー画面 | ログアウト | 未保存確認が出ないこと | ログイン済み | メニュー画面で「ログアウト」を押す | 入力欄が無いため確認ダイアログは表示されず、そのままログアウトする | 実装済
12 | メニュー画面 | 画面定義 | 名称の変更が反映される | - | AtomScreens.json の Title を変更して保存し、画面を再読み込みする | 再ビルドなしでボタンの表示名が変わる | 実装済
13 | メニュー画面 | 画面定義 | 列の変更が反映される | - | AtomScreens.json の Column を変更して保存し、画面を再読み込みする | 再ビルドなしでブロックの列が変わる | 実装済
14 | メニュー画面 | 画面定義 | 定義ファイルが壊れている | - | AtomScreens.json を不正な内容にして画面を開く | エラー画面になるが、スタックトレースや SQL 文は表示されない | 実装済
15 | メニュー画面 | 表示 | 画面幅が狭いとき | ログイン済み | ブラウザ幅を狭める | 列が折り返して表示され、横スクロールが必要以上に出ない | 実装済
16 | メニュー画面 | セキュリティ | 項目名のエスケープ | - | AtomScreens.json の Title に「<b>test</b>」を設定して表示する | タグが解釈されず、文字列としてそのまま表示される | 実装済
17 | メニュー画面 | 画面定義 | Hidden の画面がメニューに出ないこと | AtomScreens.json に Hidden=true の画面（menuNo=108）がある | メニュー画面を表示する | 「取込内容確認」はどのブロックにも表示されない | 実装済

## INVOICE取込画面
No | 大分類 | 中分類 | 確認項目 | 前提条件 | 操作手順 | 期待結果 | 状態 | 実施日 | 結果 | 確認者 | 備考
1 | 取込画面 | 初期表示 | 発注先の選択肢 | ログイン済み | 取込画面を開く | 項目マスタ（COS）から「上海タジマ」「庸助貿易」「上海タジマ（円）」が表示される。「全て」は出ない | 実装済
2 | 取込画面 | 初期表示 | 通貨の選択肢 | ログイン済み | 取込画面を開く | JPY と RMB が表示され、どちらも未選択 | 実装済
3 | 取込画面 | 初期表示 | 担当の初期値 | shanghai_chotatsu = 1 の社員でログインする | 取込画面を開く | 担当が「上海」で選択されている | 実装済
4 | 取込画面 | 初期表示 | REF_NO の状態 | ログイン済み | 取込画面を開く | REF_NO は空欄、グレー背景で入力できない | 実装済
5 | 取込画面 | 入力チェック | 発注先の未選択 | - | 発注先を選ばず「取り込み」を押す | 「発注先を選択してください。」が表示される | 実装済
6 | 取込画面 | 入力チェック | 通貨の未選択 | 発注先を選択済み | 通貨を選ばず「取り込み」を押す | 「通貨を選択してください。」が表示される | 実装済
7 | 取込画面 | 入力チェック | INVOICE ファイルの未選択 | 発注先・通貨を選択済み | ファイルを選ばず「取り込み」を押す | 「INVOICEファイルを選択してください。」が表示される | 実装済
8 | 取込画面 | 入力チェック | PACKING ファイルの未選択 | INVOICE のみ選択済み | 「取り込み」を押す | 「PACKINGファイルを選択してください。」が表示される | 実装済
9 | 取込画面 | 入力チェック | 拡張子が対象外 | - | テキストファイル（.txt）を選んで「取り込み」を押す | 「Excelファイル（.xls / .xlsx）を選択してください。」が表示される | 実装済
10 | 取込画面 | 入力チェック | xlsx を受け付ける | - | SJ-TJ7694_INV.xlsx と _PAC.xlsx を選んで取り込む | エラーにならず取り込める | 実装済
11 | 取込画面 | 入力チェック | INV と PAC のファイル名不一致 | - | AAAA_INV.xls と BBBB_PAC.xls を選んで「取り込み」を押す | 「INVOICEとPACKINGのファイル名が一致しません。」が表示される | 実装済
12 | 取込画面 | 入力チェック | 通貨不一致（SJ-TJ×RMB） | - | SJ-TJ7694_INV.xls を選び、通貨に RMB を選んで「取り込み」を押す | 「INVOICEと通貨が一致しません。」が表示される | 実装済
13 | 取込画面 | 入力チェック | 通貨不一致（SJ-TR×JPY） | - | SJ-TR で始まるファイルを選び、通貨に JPY を選んで「取り込み」を押す | 「INVOICEと通貨が一致しません。」が表示される | 実装済
14 | 取込画面 | 入力チェック | 通貨不一致（YJ-TR×JPY） | - | YJ-TR で始まるファイルを選び、通貨に JPY を選んで「取り込み」を押す | 「INVOICEと通貨が一致しません。」が表示される | 実装済
15 | 取込画面 | 入力チェック | 判定対象外のファイル名 | - | SJ-T3 で始まるファイルを選び、通貨に RMB を選んで「取り込み」を押す | 通貨のチェックは行われず処理が進む（現行仕様どおり） | 実装済
16 | 取込画面 | Excel解析 | INVOICE の列の取り込み | SJ-TJ7694_INV.xls を用意する | 取り込みを行い、一時テーブルを確認する | A〜R 列が line_seq〜syukka_hoho へ設計書どおりに登録される。行数が Excel の明細数と一致する | 実装済
17 | 取込画面 | Excel解析 | PACKING の列の取り込み | SJ-TJ7694_PAC.xls を用意する | 取り込みを行い、一時テーブルを確認する | A〜N 列が true_or_false〜syukka_hoho へ設計書どおりに登録される | 実装済
18 | 取込画面 | Excel解析 | 上海コードのゼロ埋め | 上海コードが数値の明細を含むファイル | 取り込みを行う | shanghai_code が 5 桁、R3_hinmoku_code が 18 桁にゼロ埋めされる | 実装済
19 | 取込画面 | Excel解析 | 購買伝票番号の補完 | O 列が空の明細を含むファイル | 取り込みを行う | R3_koubai_denpyo_no が 9999999999 になる | 実装済
20 | 取込画面 | Excel解析 | カートン番号の引き継ぎ | PACKING の H 列が空の行を含むファイル | 取り込みを行う | 空欄の行に直前の行の開始カートン番号が引き継がれる | 実装済
21 | 取込画面 | Excel解析 | 終了カートン番号の重複除去 | PACKING の I 列が直前と同じ値の行を含むファイル | 取り込みを行う | その行の carton_no_to が NULL になる | 実装済
22 | 取込画面 | Excel解析 | 数量の小数 | 数量に小数を含むファイル | 取り込みを行う | 整数に丸めて登録される（DB の桁定義どおり。現行踏襲） | 実装済
23 | 取込画面 | Excel解析 | 明細が無いファイル | ヘッダー行だけの Excel | 取り込みを行う | 「INVOICEのEXCELの取り込み処理のエラーです。…」が表示される | 実装済
24 | 取込画面 | Excel解析 | 壊れたファイル | 拡張子だけ .xls にしたテキストファイル | 取り込みを行う | 取り込みエラーのメッセージが表示され、画面は落ちない | 実装済
25 | 取込画面 | Excel解析 | 一時ファイルの削除 | Web.config の Atom.UploadFolderPath を確認できる状態 | 取り込みを行い、フォルダを確認する | 解析後に一時ファイルが残っていない | 実装済
26 | 取込画面 | REF_NO | REF_NO の表示 | 正常なファイル | 取り込みを行う | 取込対象の INVOICE 番号から編集された文字列が REF_NO に表示される | 実装済
27 | 取込画面 | 確認 | 翌月以降の BL DATE | BL DATE が翌月以降の明細を含むファイル | 取り込みを行う | 「翌月以降のBL DATEのINVOICEです。…」が表示され、中断する／続行する が選べる | 実装済
28 | 取込画面 | 確認 | 翌月以降で中断する | 上記の確認が表示されている | 「中断する」を押す | 以降の処理を行わず、画面に留まる。本登録されない | 実装済
29 | 取込画面 | 確認 | 翌月以降で続行する | 上記の確認が表示されている | 「続行する」を押す | 登録済みチェックへ進む | 実装済
30 | 取込画面 | 確認 | 登録済みの確認 | 同じ INVOICE を登録済み | 取り込みを行う | 「登録済みのINVOICEです。…」が表示され、置換する／追加する／キャンセル が選べる | 実装済
31 | 取込画面 | 確認 | 登録済みでキャンセル | 上記の確認が表示されている | 「キャンセル」を押す | 処理を行わず画面に留まる。既存データは変わらない | 実装済
32 | 取込画面 | 確認 | WARNING の確認 | 警告が出るデータ（購買伝票番号なし等）を含むファイル | 取り込みを行う | 「WARNINGデータがあります。…」が表示され、このまま取り込む／キャンセル が選べる | 実装済
33 | 取込画面 | 確認 | 正常時の確認 | エラーも警告も無いファイル | 取り込みを行う | 「内容の確認を行いますか？」が表示され、中断して確認する／このまま取り込む が選べる | 実装済
34 | 取込画面 | チェック | ERROR がある場合 | PO 無しなどエラーになる明細を含むファイル | 取り込みを行う | 「エラーデータがあります。EXCELを確認してください。」が表示され、本登録されない | 実装済
35 | 取込画面 | チェック | PO の重複 | 1つの PO が複数 INVOICE に分かれているファイル | 取り込みを行う | 「複数INVOICEに分かれているPOがあります。…」が表示され、本登録されない | 実装済
36 | 取込画面 | チェック | 貿易のときは PO 重複を見ない | 担当に「貿易」を選ぶ | 取り込みを行う | PO 重複チェックが行われず、後続のチェックへ進む | 実装済
37 | 取込画面 | チェック | エラー時は遷移しない | エラーがあるファイル | 取り込みを行う | 画面は取込画面に留まる。エラーのメッセージに続いて「「取込内容確認」を押すと別のタブで内容を確認できます。直したあとは「チェック→登録」を押してください。」が表示される | 未実装
38 | 取込画面 | 本登録 | 正常な本登録 | エラーも警告も無いファイル | 確認で「このまま取り込む」を押す | 明細・ヘッダ・進捗が登録され、「処理終了しました。」が表示される。画面は取込画面のまま | 実装済
39 | 取込画面 | 本登録 | INVOICE 明細の登録内容 | 上記の直後 | tbl_t_shanghai_invoice_meisai を確認する | pk_invoice_no_main が INVOICE 番号から正しく切り出されている（9文字目が数値なら9文字） | 実装済
40 | 取込画面 | 本登録 | ヘッダの登録内容 | 上記の直後 | tbl_t_shanghai_invoice_header を確認する | bl_date・syukka_hoho・carton_qty が集計値、shiiresaki_code が発注先に対応した値、ref_no と vessel が NULL | 実装済
41 | 取込画面 | 本登録 | 仕入先コードの対応 | 発注先＝上海タジマ／通貨＝JPY | 本登録を行う | shiiresaki_code が 133128 で登録される（庸助貿易なら 143534） | 実装済
42 | 取込画面 | 本登録 | 置換の動作 | 登録済みの INVOICE | 確認で「置換する」を選び本登録する | 既存のヘッダ・ヘッダサブ・明細が削除されたうえで、今回の内容が登録される。ヘッダは1件だけ | 実装済
43 | 取込画面 | 本登録 | 追加の動作 | 登録済みの INVOICE | 確認で「追加する」を選び本登録する | 既存データは削除されず、ヘッダも二重に作られない | 実装済
44 | 取込画面 | 本登録 | 明細が登録されない場合 | 全明細がチェックで除外されるファイル | 本登録を行う | 「INVOICE、PACKINGの取込に失敗しました。…」が表示され、ヘッダも進捗も登録されない（ロールバック） | 実装済
45 | 取込画面 | 本登録 | 途中でエラーが起きた場合 | 本登録の途中で DB を停止する | 本登録を行う | すべてロールバックされ、明細だけが残るような中途半端な状態にならない | 実装済
46 | 取込画面 | 進捗更新 | 進捗データの新規作成 | 進捗が未登録の INVOICE | 本登録を行う | tbl_t_import_progress に1件登録され、syurui が出荷方法＋1、syukko_ymd が BL DATE になる | 実装済
47 | 取込画面 | 進捗更新 | 進捗データの更新 | 進捗が登録済みで shanghai_header_ymd が NULL | 本登録を行う | shanghai_syorui_ymd と shanghai_header_ymd に当日、shinchoku_jyokyo に 3 が設定される | 実装済
48 | 取込画面 | 進捗更新 | 二重更新の防止 | shanghai_header_ymd が設定済み | 同じ INVOICE で本登録を行う | 進捗の日付が上書きされない | 実装済
49 | 取込画面 | チェック→登録 | 取込データが無い状態 | 一度も取り込んでいない | 「チェック→登録」を押す | 「取込データがありません。先に取り込みを行ってください。」が表示される | 実装済
50 | 取込画面 | チェック→登録 | 取込済みデータへの再実行 | 取り込み済み | 「チェック→登録」を押す | Excel を読み直さずに、チェックから処理が再開される | 実装済
51 | 取込画面 | 二重実行防止 | 処理中の表示 | - | 「取り込み」を押す | 「INVOICE/PACKINGファイルを取り込んでいます。…」が表示され、ボタンが押せなくなる | 実装済
52 | 取込画面 | 二重実行防止 | 連打による二重登録 | - | 「取り込み」を素早く2回以上押す | 処理は1回だけ実行され、明細が二重に登録されない | 実装済
53 | 取込画面 | 遷移 | 取込内容確認リンク | - | 「取込内容確認」を押す | 取込内容確認画面が別のタブで開く。取込画面のタブは残り、発注先・通貨・担当・REF_NO の表示がそのまま維持される | 未実装
54 | 取込画面 | 異常系 | サイズ超過のファイル | 10MB を超える Excel | 取り込みを行う | エラーとなり、画面に例外の詳細が表示されない | 実装済
55 | 取込画面 | 異常系 | アップロード先が存在しない | Atom.UploadFolderPath のフォルダを削除する | 取り込みを行う | フォルダが自動作成され、処理が正常に進む | 実装済
56 | 取込画面 | 異常系 | DB へ接続できない | DB を停止する | 取り込みを行う | 「処理に失敗しました。時間をおいて再度お試しください。」が表示される | 実装済
57 | 取込画面 | 同時実行 | 別の利用者との同時取込 | 2 名が同時に取り込む | 同時に「取り込み」を押す | 一時データは利用者ごとに分かれ、互いのデータが混ざらない | 実装済
58 | 取込画面 | 遷移 | Hidden 画面のリンク（未実装時） | menuNo=108 の Url が空 | 取込画面を開く | 「取込内容確認」のリンクが表示されない | 実装済
59 | 取込画面 | 遷移 | Hidden 画面のリンク（実装後） | menuNo=108 の Url を設定する | menuNo=108 の Url を設定して取込画面を開き直す | 「取込内容確認」のリンクが表示され、別のタブで開ける。再ビルドは不要 | 未実装
60 | 取込画面 | 別タブ運用 | 編集内容が本登録に反映される | 別タブの取込結果確認画面で数量を直した | 取込画面のタブに戻り「チェック→登録」を押す | 直した数量で本登録される。Excel の元の値には戻らない | 実装済
61 | 取込画面 | 別タブ運用 | 取り込みを押すと編集が消える | 別タブの取込結果確認画面で値を直した | ファイルを選び直して「取り込み」を押す | 一時データが Excel から入れ直され、直した内容は消える（仕様。画面に注意文を表示している） | 実装済
62 | 取込画面 | 別タブ運用 | 注意文の表示 | - | 取込画面を開く | 「取込内容確認」は別のタブで開く旨と、「取り込み」で編集が消える旨の注意文が表示される | 実装済
63 | 取込画面 | 別タブ運用 | リンクは新しいタブで開く | - | 「取込内容確認」を押す | 同じタブでは遷移しない。取込画面のタブが閉じたり初期化されたりしない | 実装済
64 | 取込画面 | 別タブ運用 | 処理中はリンクも押せない | - | 「取り込み」を押して処理中の間にリンクを見る | 「取込内容確認」が灰色になり押せない | 実装済
65 | 取込画面 | 確認 | 中断して確認するを選ぶ | 正常時の確認が表示されている | 「中断して確認する」を押す | 本登録されず画面に留まる。確認画面への案内メッセージが表示される | 実装済
66 | 取込画面 | 確認 | 警告でキャンセルを選ぶ | WARNING の確認が表示されている | 「キャンセル」を押す | 本登録されず画面に留まる。確認画面への案内メッセージが表示される。遷移しない | 実装済
67 | 取込画面 | チェック | PO 重複時は遷移しない | 1つの PO が複数 INVOICE に分かれているデータ | 取り込みを行う | 画面に留まり、PO 重複のメッセージと確認画面への案内が表示される | 実装済
68 | 取込画面 | 別タブ運用 | 確認画面を閉じられる | - | 「取込内容確認」で別タブを開き、そのタブで「閉じる」を押す | タブが閉じて取込画面のタブに戻る（スクリプト経由で開いているため閉じられる） | 実装済
69 | 取込画面 | ファイル名の表示 | 取り込み後に名前が出る | - | ファイルを2つ選んで「取り込み」を押す | 各ファイル欄の横に「取込済み：○○.xls」が表示される | 実装済
70 | 取込画面 | ファイル名の表示 | 取り込み前は出ない | 一度も取り込んでいない | 取込画面を開く | ファイル名が表示されない | 実装済
71 | 取込画面 | ファイル名の表示 | 取り込みに失敗した場合 | 形式が違うファイルを用意する | 「取り込み」を押してエラーになる | ファイル名は更新されない（前回の取り込み分が残る） | 実装済
72 | 取込画面 | ファイル名の表示 | 入力チェックで止まった場合 | 発注先を選ばない | ファイルを選んで「取り込み」を押す | ファイル名は表示されない（取り込んでいないため） | 実装済
73 | 取込画面 | ファイル名の表示 | 取り込み直すと名前が変わる | 取り込み済み | 別のファイルを選んで「取り込み」を押す | 新しいファイル名に変わる | 実装済
74 | 取込画面 | ファイル名の表示 | ポストバックしても残る | 取り込み済み | 「チェック→登録」を押す | ファイル名の表示が消えない | 実装済
75 | 取込画面 | ファイル名の表示 | ファイルは残らない | 取り込み済み | Web.config の Atom.UploadFolderPath のフォルダを確認する | 「社員番号_日時_GUID_INV.xls」のようなファイルが残っていない（名前だけを保持し本体は削除する） | 実装済
76 | 取込画面 | ファイル名の表示 | ログアウトすると消える | 取り込み済み | ログアウトして再度ログインし、取込画面を開く | ファイル名が表示されない | 実装済
77 | 取込画面 | ファイル名の表示 | 別の利用者に影響しない | 2人が別のファイルを取り込む | それぞれの画面でファイル名を確認する | 自分が取り込んだファイル名だけが表示される（セッション単位） | 実装済
78 | 取込画面 | 担当区分 | 貿易のときの貿易フラグ | 担当で「貿易」を選ぶ | 取り込んで本登録し、tbl_t_shanghai_invoice_meisai を確認する | PO の内容にかかわらず boueki_flg が全行 1 になる | 実装済
79 | 取込画面 | 担当区分 | 上海のときの貿易フラグ（NSN/HON以外） | 担当で「上海」を選び、PO が NSN・HON で始まらないデータを用意する | 取り込んで本登録し、明細を確認する | boueki_flg が 0 になる | 実装済
80 | 取込画面 | 担当区分 | 上海のときの貿易フラグ（NSN/HON） | 担当で「上海」を選び、PO が NSN または HON で始まるデータを用意する | 取り込んで本登録し、明細を確認する | boueki_flg が 1 になる | 実装済
81 | 取込画面 | 担当区分 | 調達は上海と同じ動き | 担当で「調達」を選ぶ | 上海を選んだ場合と同じデータで本登録し、明細を比べる | boueki_flg の判定結果が上海のときと一致する（本登録ストアドでは両者を区別していない） | 実装済
82 | 取込画面 | 担当区分 | 貿易は PO 重複チェックをしない | 1つの PO が複数 INVOICE に分かれているデータ | 担当で「貿易」を選んで取り込む | PO 重複のメッセージが出ず、処理が続行される | 実装済
83 | 取込画面 | 担当区分 | 上海は PO 重複チェックをする | 同上 | 担当で「上海」を選んで取り込む | PO 重複のメッセージが表示され、本登録されない | 実装済
84 | 取込画面 | 担当区分 | 担当の初期値がログイン者の登録値 | shanghai_chotatsu が 3 の社員でログインする | 取込画面を開く | 担当が「貿易」で選択されている | 実装済
85 | 取込画面 | 本登録 | 二重登録されない | 同じ INVOICE 番号を登録済み | 確認で「追加する」を選んで本登録し、明細の件数を確認する | 既に本テーブルにある INVOICE 番号の明細は増えない（ストアドが LEFT JOIN で除外している） | 実装済
86 | 取込画面 | 本登録 | PO が2列に入る | - | 本登録後、tbl_t_shanghai_invoice_meisai を確認する | syanai_sansyo_no に PO、syanai_sansyo_no_original に元PO が入っている | 実装済
87 | 取込画面 | 本登録 | 運賃行の読み替え | 品目コードが空で品名が FREIGHT の行を含むデータ | 本登録し、明細を確認する | 品目コードが MISC として登録される | 実装済
88 | 取込画面 | 本登録 | 箱数の集計 | - | 本登録後、tbl_t_shanghai_invoice_header_sub を確認する | carton_qty が（終了 − 開始 + 1）の合計になっている | 実装済

## 取込結果確認画面
No | 大分類 | 中分類 | 確認項目 | 前提条件 | 操作手順 | 期待結果 | 状態 | 実施日 | 結果 | 確認者 | 備考
1 | 確認画面 | 初期表示 | 別タブで開く | 取込画面で取り込み済み | 取込画面で「取込内容確認」を押す | 新しいタブで取込結果確認画面が開く | 実装済
2 | 確認画面 | 初期表示 | ヘッダーの表示 | - | 画面を開く | 画面名「取込結果確認」が表示され、ヘッダーに「閉じる」「MENUへ」がある | 実装済
3 | 確認画面 | 初期表示 | 初期タブ | - | 画面を開く | INVOICE タブが選択されており、INVOICE 一覧が表示される | 実装済
4 | 確認画面 | 初期表示 | 元INV_NO の選択肢 | 2つの INVOICE 番号を含むデータ | 画面を開く | 先頭が「（すべて）」で、続いて一時データの INVOICE 番号が昇順で並ぶ | 実装済
5 | 確認画面 | 初期表示 | 件数の表示 | - | 画面を開く | 一覧の件数が「n 件」で表示される | 実装済
6 | 確認画面 | 初期表示 | 自分の分だけ表示 | 他の利用者の一時データがある | 画面を開く | 自分のログインコードの行だけが表示される | 実装済
7 | 確認画面 | 初期表示 | 取込データが無い場合 | 一度も取り込んでいない | 画面を開く | 「対象データがありません。」が表示され、エラーにならない | 実装済
8 | 確認画面 | 一覧表示 | INVOICE の列 | - | INVOICE タブを見る | ERR_CONTENTS／数量／単位／通貨／単価／金額／購買伝票#／INVOICE#／B/L DATE／出荷方法／品目コード／品名 の12列が並ぶ | 実装済
9 | 確認画面 | 一覧表示 | PACKING の列 | - | PACKING タブを見る | ERR_CONTENTS／INVOICE_NO／PO／T_F／品目コード／出荷方法／BL_DATE／数量／NET／GRS／M3／C/NO 開始／C/NO 終了／単価／合計 の15列が並ぶ | 実装済
10 | 確認画面 | 一覧表示 | 数値の書式 | - | 一覧を見る | 単価は小数3桁、金額・合計は小数2桁、数量は3桁区切りの整数で表示される | 実装済
11 | 確認画面 | 一覧表示 | 日付の書式 | - | 一覧を見る | B/L DATE が yyyy/MM/dd で表示される | 実装済
12 | 確認画面 | 一覧表示 | エラー行の色 | エラーになる明細を含むデータ | 一覧を見る | err_status=1 の行がエラー色で表示される | 実装済
13 | 確認画面 | 一覧表示 | 警告行の色 | 警告になる明細を含むデータ | 一覧を見る | err_status=2 の行が警告色で表示される | 実装済
14 | 確認画面 | 一覧表示 | ERR_CONTENTS の表示 | エラーがあるデータ | 一覧を見る | チェック結果の文言がそのまま表示される。HTML として解釈されない | 実装済
15 | 確認画面 | 絞り込み | 元INV_NO で絞る | 2つの INVOICE 番号を含むデータ | 元INV_NO で1つを選ぶ | 選んだ INVOICE 番号の行だけが表示され、件数も変わる | 実装済
16 | 確認画面 | 絞り込み | すべてに戻す | 絞り込み済み | 元INV_NO で「（すべて）」を選ぶ | 全件が表示される | 実装済
17 | 確認画面 | 絞り込み | タブを切り替えても保持 | 絞り込み済み | PACKING タブへ切り替える | 同じ INVOICE 番号で絞られた PACKING 一覧が表示される | 実装済
18 | 確認画面 | タブ | PACKING へ切り替え | - | PACKING タブを押す | PACKING 一覧が表示され、タブの見た目が入れ替わる | 実装済
19 | 確認画面 | タブ | INVOICE へ戻す | PACKING 表示中 | INVOICE タブを押す | INVOICE 一覧に戻る | 実装済
20 | 確認画面 | 編集 | 文字列項目の更新 | - | 購買伝票# を直して入力欄から離れる | 「更新しました。」が表示され、一時テーブルの値が変わる。画面全体は再読み込みされない | 実装済
21 | 確認画面 | 編集 | 数値項目の更新 | - | 金額を直して入力欄から離れる | 小数2桁で表示し直され、一時テーブルの値が変わる | 実装済
22 | 確認画面 | 編集 | 数量の四捨五入 | - | 数量に 1.6 と入力して離れる | 2 として保存される（列が整数のため） | 実装済
23 | 確認画面 | 編集 | 日付項目の更新 | - | B/L DATE に 2026/09/01 と入力して離れる | yyyy/MM/dd で表示し直され、一時テーブルの値が変わる | 実装済
24 | 確認画面 | 編集 | 日付の書式違い | - | B/L DATE に 20260901 と入力して離れる | 2026/09/01 として保存される | 実装済
25 | 確認画面 | 編集 | 型が合わない入力 | - | 数量に「あ」と入力して離れる | 「数量の入力が正しくありません。元の値に戻しました。」が表示され、元の値に戻る。保存されない | 実装済
26 | 確認画面 | 編集 | 日付として読めない入力 | - | B/L DATE に 2026/13/45 と入力して離れる | 「B/L DATEの入力が正しくありません。元の値に戻しました。」が表示され、元の値に戻る | 実装済
27 | 確認画面 | 編集 | 桁数を超える入力 | - | 通貨に4文字入力して離れる | 入力欄の MaxLength で3文字までしか入らない。サーバー側でも桁数超過は保存しない | 実装済
28 | 確認画面 | 編集 | 空欄にする | - | 購買伝票# を空にして離れる | NULL が設定される | 実装済
29 | 確認画面 | 編集 | ERR_CONTENTS は編集不可 | エラーがあるデータ | ERR_CONTENTS 欄をクリックする | 入力欄ではないため編集できない | 実装済
30 | 確認画面 | 編集 | 品目コードのゼロ埋め | - | INVOICE の品目コードに 1234 と入力して離れる | 01234 として保存され、画面にも 01234 と表示される | 実装済
31 | 確認画面 | 編集 | R3 品目コードの同時更新 | - | 品目コードを直したあと一時テーブルを確認する | shanghai_code と R3_hinmoku_code の両方が更新されている（18桁ゼロ埋め） | 実装済
32 | 確認画面 | 編集 | 数値でない品目コード | - | 品目コードに ABC と入力して離れる | ゼロ埋めせず ABC のまま保存される | 実装済
33 | 確認画面 | 編集 | ERR_CONTENTS は変わらない | エラーがあるデータ | エラーの原因になっている値を直す | ERR_CONTENTS は古いまま残る（再チェックしない仕様） | 実装済
34 | 確認画面 | 編集 | 本登録済みでも警告を出さない | 本登録済みの INVOICE | 値を直す | 警告は出ず、一時データだけが更新される（本テーブルには反映されない） | 実装済
35 | 確認画面 | 編集 | 他人の行は更新できない | 他の利用者の一時データがある | 自分の行を更新する | 更新条件が pk_login_code と pk_seq_no のため、他の利用者の行は変わらない | 実装済
36 | 確認画面 | 編集 | 定義外の項目は更新しない | - | 入力欄の ID を改変してポストバックする | 定義一覧に無い項目は更新されない（ホワイトリスト照合） | 実装済
37 | 確認画面 | 突合キー | 片方だけ直した場合 | - | PACKING の品目コードだけを直し、本登録して 107 を見る | INNER JOIN が外れ、その行が輸入仕入実績に現れない（既知の注意点。保守マップ §8-20） | 未実装
38 | 確認画面 | 突合キー | 両方直した場合 | - | INVOICE と PACKING の品目コードを同じ値に直し、本登録して 107 を見る | 行が正しく現れる | 未実装
39 | 確認画面 | 閉じる | タブを閉じる | 別タブで開いている | 「閉じる」を押す | このタブが閉じ、取込画面のタブが残る | 実装済
40 | 確認画面 | 閉じる | 閉じられない場合 | ブラウザがスクリプトからのタブ操作を許していない | 「閉じる」を押す | 「このタブを閉じて、取込画面に戻ってください。」が表示される | 実装済
41 | 確認画面 | 閉じる | 取込画面へ遷移しない | - | 「閉じる」を押す | 取込画面が同じタブで開き直されることはない | 実装済
42 | 確認画面 | 遷移 | MENUへ | - | 「MENUへ」を押す | このタブでメニュー画面が開く | 実装済
43 | 確認画面 | EXCELへ | 未実装の案内 | - | 「EXCELへ」を押す | 「現在未実装です。」が表示される | 実装済
44 | 確認画面 | EXCELへ | Excel 添付メール | メール送信画面の実装後 | 「EXCELへ」を押す | 一覧が Excel として出力され、メール送信画面へ渡される | 未実装
45 | 確認画面 | 再読み込み | 別タブで取り込み直した場合 | 取込画面で取り込みを再実行した | この画面でヘッダーの再読み込みを押す | 入れ替わった一時データが表示される | 実装済
46 | 確認画面 | 権限 | 権限が無い場合 | menuNo=108 の権限が無い社員 | 取込画面を開く | 「取込内容確認」のリンクが表示されない | 未実装
47 | 確認画面 | セキュリティ | 直接 URL を開く | 未ログイン | ImportResult.aspx を直接開く | ログイン画面へ戻され、ログイン後にこの画面へ戻る | 実装済
48 | 確認画面 | セキュリティ | ERR_CONTENTS の出力 | ERR_CONTENTS にタグらしい文字列を入れる | 一覧を見る | タグとして解釈されず、そのまま文字として表示される | 実装済
49 | 確認画面 | 編集 | 2回続けて編集する | - | 1つ直したあと、続けて別のセルを直す | 2回目も「更新しました。」が表示され保存される（ポストバック後もイベントが結び付いている） | 実装済
50 | 確認画面 | 編集 | タブ切替後に編集する | - | PACKING タブへ切り替えてからセルを直す | 保存される | 実装済
51 | 確認画面 | 編集 | 絞り込み後に編集する | - | 元INV_NO で絞ってからセルを直す | 保存される | 実装済
52 | 確認画面 | 配色 | 外枠と見出し | - | 一覧を見る | 一覧の外側が薄い青、見出しが灰色で表示される | 実装済
53 | 確認画面 | 配色 | INVOICE の入力欄 | - | INVOICE タブを見る | 入力欄が白背景・青枠で、直せる欄だと分かる | 実装済
54 | 確認画面 | 配色 | PACKING の入力欄 | - | PACKING タブを見る | 入力欄が薄い黄色・青枠で、INVOICE 側と見分けられる | 実装済
55 | 確認画面 | 配色 | ERR_CONTENTS の色 | エラーがあるデータ | 一覧を見る | エラー内容が赤の太字で表示される | 実装済
56 | 確認画面 | 配色 | エラー行の色が透ける | エラーになる明細を含むデータ | 一覧を見る | 行全体がエラー色になり、入力欄の中も同じ色になる（白く抜けない） | 実装済
57 | 確認画面 | 配色 | 入力中の見た目 | - | セルをクリックする | 枠が青くなり、入力中だと分かる | 実装済
58 | 確認画面 | 突合キー | PO を直すと2列が食い違う | - | PACKING の PO を直して本登録し、明細の syanai_sansyo_no と syanai_sansyo_no_original を比べる | 2列の値が食い違う（既知の課題。保守マップ §8-39。対応方針の決定待ち） | 未実装
59 | 確認画面 | 突合キー | PO を直すと107に影響する | - | PACKING の PO を直して本登録し、輸入仕入実績（107）を見る | syanai_sansyo_no が突合キーのため、結合が外れて行が現れない可能性がある | 未実装
60 | 確認画面 | 編集 | C/NO に数値でない値を入れる | - | C/NO 開始に「ABC」と入力し、取込画面で「チェック→登録」を押す | 箱数の計算（終了 − 開始 + 1）で変換エラーにならないこと。落ちる場合は入力制限が必要（保守マップ §8-40） | 未実装
61 | 確認画面 | 編集 | 運賃行の組み合わせを崩す | 品目コードが MISC の運賃行 | 品名だけを消して本登録し、明細を確認する | 品名が FREIGHT として登録される（ストアドの読み替え）。意図しない値にならないこと | 未実装
62 | 確認画面 | 編集 | 金額を片方だけ直す | - | INVOICE の金額だけを直して本登録し、INVOICE 明細と PACKING 明細の金額を比べる | 両明細の金額が食い違う。PACKING 側も直す必要がある | 未実装